## Sheet1
表面兄弟小组（健身联盟网） | 学号 | 姓名 | 项目总进度简述（时间单位：周）
| 2015015151 | 刘通 | 1-2：UI设计、查询素材。 3-13：前端搭建、数据库搭建、框架搭建、整体代码编写。 14：尝试应用大数据技术。 15-16：最后收尾工作。 注：周四下午开例会。
| 2015015165 | 赵峻仟
| 2015015164 | 杨子轩
| 2015015177 | 张紫航

## Sheet2
| 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周
整体目标 | 重温上学期的需求，理清整体思路，安装必要的环境。 | UI设计与素材准备。 | UI设计、素材准备、编写前端、构想数据库 | 编写前端、搭建数据库
任务安排 | 各自安装必要的环境，保证以后的工作不会因缺少环境受干扰。一起商议整体思路。 | UI设计：张紫航、杨子轩 素材准备：赵峻仟、刘通 | UI设计：张紫航、杨子轩 素材准备：赵峻仟、刘通 编写前端：张紫航、赵峻仟 构想数据库：杨子轩、刘通 | 编写首页：张紫航 编写导航栏和轮播图：赵峻仟 搭建数据库：杨子轩 编写登录页：刘通
执行结果 | 所有人都安装好了需要的环境。确定了项目的整体风格，梳理了以后的进度安排。 | 设计了部分网页的UI，查找了一些素材图片，并通过PS初步设计了一些必要图片。 | 设计了目前所想到的全部所需页面的UI，继续准备了所需素材。初步编写了前端页面，并对数据库的搭建提出了初步构想。 | 任务完成。。。
备注 | “健身联盟网”将是一个集视频与文章共享、训练教学、健身相关售卖、会员社区论坛于一体的综合网站。 | “健身联盟网”将具备热情与积极向上的风格，部分网页将借鉴其他成熟网站的设计。